## Petlendar WBS
📱Project Name ¦ petlendar / 펫린더
최초작성일 | 2025. 08. 10. | 최종수정일
구분 | 활동 | 작업 | 시작일 | 종료일
착수 | 주제 선정 | 주제 선정 | 2025. 08. 10. | 2025. 08. 10.
분석 | 요구사항 분석 | 요구사항 분석 | 2025. 08. 10. | 2025. 08. 10.
|  | 요구사항 정의 | 2025. 08. 10. | 2025. 08. 10.
설계 | IA 설계 | IA 설계 | 2025. 08. 11. | 2025. 08. 11.
| Figma 디자인 | Figma 디자인 | 2025. 08. 11. | 2025. 08. 12.
| ERD 설계 | ERD 설계 | 2025. 08. 13. | 2025. 08. 13.
개발 | 앱 개발 | Depth별 개발 | 2025. 08. 15.
| 백엔드 개발 | Supabase, API | 2025. 08. 17.
검수
배포

## Petlendar IA
📱Project Name ¦ petlendar / 펫린더
최초작성일 |  | 2025. 08. 10. | 최종수정일 | 2025. 09. 22.
No. | 1Depth | 2Depth | 3Depth | type | contents | 멤버 | Depth | 진행률 | Do it | comments
1 | 홈 |  |  | 메인 |  | 상원 | 프로필 | 90% | 2초정도 누르기 지속하면 다수 프로필 변경 가능 기능 추가 필요 | 프로필 상세화면 이름 7자 제한 이상 넘어갈 경우 다음 줄러 변환, 상세화면 페이지 삭제 기능을 수정페이지로 옮기기
2 |  | 로그인 |  | 로그인 | 회원가입, 간편로그인(구글, 카카오), 아이디/비밀번호 찾기 | 경로 | 사진첩 | 100%
3 |  | 프로필 |  | 하단네비바 | 이름, 사진, 상세정보 |  | 로그인 | ? | 아이디, 비밀번호 찾기 개별 페이지 및 시스템 구현 회원가입 때 전화번호 부분도 추가 필 | 비밀번호 찾기시 변경 기능까지
4 |  | 리스트 |  | 하단네비바 | 일정, D-day, 완료 여부 |  | 설정 | 90% | 공지사항, FAQ, 비밀번호 변경 페이지 | 공지사항, FAQ, 비밀번호 변경 기능 추가
|  | 캘린더 |  | 하단네비바 | 커스텀 캘린더, 사진 추가 기능 |  | 리스트 | 0% | 유저별 추가 해야할일, 캘린더 일정등 (현재 시간 기준으로) 모두 순서대로 | 진행 가능
6 |  | 사진첩 |  | 하단네비바 | 사진 추가 및 선택 삭제 | 영준 | 캘린더 | 95% | 마무리 단계로 소스코드(954줄) 프론트, 로직 모듈화 필요
7 |  | 설정 |  | 하단네비바 | 데이터저장: 로컬 데이터 | 공통 |  |  | 코드 환경 분리(모듈화)
8 |  |  | 내 계정 | 텍스트 | 현재 로그인 세션(구글, 카카오, 이메일등 알 수 있는)
9 |  |  | 앱 설정 | 설정 | 진동, 알림, 다크모드(추후)
10 |  |  | 정보 | 텍스트 게시판 | 자주 묻는 질문, 문의, 오류 제보
11 |  |  | 앱정보 | 텍스트 | 펫린더 개발자 이메일, 앱 버젼
comments | [5 empty] | 단계 및 버전 | 안정성 | 대상 | 목적
NDK 버전 27로 고정 | [5 empty] | Alpha v1.0-alpha.1 | 낮음 | 개발자 | 기능 개발 & 실험
[6 empty] | Beta v1.0-beta.1 | 중간 | 테스터 | 피드백 수집 & 버그 수정
[6 empty] | RC v1.0-rc.1 | 높음 | 테스터/사용자 | 출시 전 최종 점검
[6 empty] | Stable v1.0.0 | 높음 | 일반 사용자 | 정식 배포

## 버전별 설명
1️⃣ 알파(Alpha)
개발 초기 버전
기능 개발 중이거나 실험적인 기능 포함
주요 특징
불안정하고 버그 많음
외부 사용자에게 공개되지 않는 경우가 많음
주로 개발자 내부 테스트용
예: v0.1-alpha, v1.0-alpha.1
2️⃣ 베타(Beta)
기능 대부분 완성, 테스트 단계
외부 테스터에게 배포 가능
주요 특징
버그 발견과 피드백 수집 목적
성능, 호환성 테스트 진행
정식 버전 출시 전 마지막 점검 단계
예: v1.0-beta.1, v2.0-beta
3️⃣ RC(Release Candidate, 출시 후보)
정식 버전 직전 단계
발견되는 버그가 거의 없고 안정적
주요 특징
마지막 버그 수정 후 바로 출시 가능
기능 변경 거의 없음
예: v1.0-rc.1, v2.1-rc
4️⃣ 정식 버전(Stable / Release)
일반 사용자에게 공개되는 최종 버전
주요 특징
안정적이고 모든 핵심 기능 포함
보안, 호환성, 성능 검증 완료
예: v1.0.0, v2.3.1
5️⃣ 기타 개발 버전 표기
Nightly / Dev / Snapshot
매일 또는 자주 빌드되는 최신 개발 버전
실험적 기능 포함, 안정성 낮음
예: v1.0.0-nightly-20250816